## Фаза 4 - Прогноз
Фаза 4. Прогнозирование (Монте-Карло)
1. Трёхточечные оценки задач планирования (в часах):
Задача | Оптимистично (a) | Ожидаемо (m) | Пессимистично (b)
Определение состава команды | 2 | 3 | 4
Разбиение проекта на задачи | 3 | 5 | 8
Определение ресурсных требований | 2 | 4 | 6
Определение связей | 1 | 2 | 3
Подготовка данных | 1 | 2 | 4
Настройка и запуск кода | 4 | 6 | 10
Анализ результатов | 2 | 3 | 5
Оформление отчёта | 1 | 2 | 3
2. Результаты симуляции и сравнение моделей:
Модель | Прогноз (80%) | База расчета | Анализ различий
Модель 1 (по количеству задач) | 2.0 недели | История: 4-6 задач/нед | Оптимистично. Не учитывает, что задачи бывают разной сложности.
Модель 2 (по трудозатратам) | 3.0 недели | История: 10-15 ч/нед | Реалистично. Учитывает вариативность (треугольное распр.) и реальную емкость команды.

## Фаза 5 - План
Фаза 5. Планирование проекта (MVP)
Метод: Эвристика GRPW. График: 40 часов/неделю.
1. Состав команды (Ресурсы):
Роль | Кол-во | Имя | Обязанности
Backend Developer | 1 | Арсений | Серверная логика, БД, API
Frontend Developer | 1 | Денис | Интерфейсы, клиентская логика
QA / Manager | 1 | Вадим | Тестирование, управление, документация
2. Календарный план и связи задач:
ID | Задача | Предшественники | Неделя | Длит (ч) | Начало (ч) | Конец (ч) | Ресурсы
T1 | Инициация проекта и план | - | 1 | 16 | 0 | 16 | QA/Manager
T2 | Проектирование архитектуры | T1 | 1 | 40 | 16 | 56 | Backend, Frontend, QA
T4 | Настройка среды разработки | T2 | 2 | 12 | 56 | 68 | Backend, QA
T5 | Разработка БД и моделей | T2, T4 | 2 | 55 | 68 | 123 | Backend, Frontend, QA
T6 | API для каталога и поиска | T5 | 4 | 40 | 123 | 163 | Backend, QA
T7 | API для выдач и возвратов | T5 | 5 | 80 | 163 | 243 | Backend, QA
T8 | Интеграция уведомлений | T7 | 7 | 24 | 243 | 267 | Backend, QA
T3 | Проектирование UI/UX | T1 | 7 | 32 | 267 | 299 | Frontend, QA
T9 | Логика бронирования (Back) | T7 | 8 | 100 | 299 | 399 | Backend, QA
T10 | Верстка каталога (Front) | T3, T6 | 10 | 60 | 399 | 459 | Frontend, QA
T11 | Верстка ЛК (Front) | T3, T7 | 12 | 50 | 459 | 509 | Frontend, QA
T12 | Интеграция каталога с API | T10 | 13 | 40 | 509 | 549 | Frontend, QA
T13 | Интеграция ЛК с API | T11 | 14 | 50 | 549 | 599 | Frontend, QA
T14 | Тестирование API (Unit/Int) | T6, T7, T9 | 15 | 24 | 599 | 623 | Frontend, QA
T15 | Тестирование UI (E2E) | T12, T13 | 16 | 25 | 623 | 648 | Backend, QA
T16 | Исправление багов | T14, T15 | 17 | 20 | 648 | 668 | Frontend, QA
T17 | Приемочное тестирование | T16 | 17 | 8 | 668 | 676 | All Team
T18 | Развертывание (Deploy) | T17 | 17 | 5 | 676 | 681 | All Team
T19 | Подготовка документации | T18 | 18 | 15 | 681 | 696 | All Team
T20 | Обучение персонала | T19 | 18 | 15 | 696 | 711 | Backend, Manager
T21 | Сдача проекта | T20 | 18 | 5 | 711 | 716 | All Team
T22 | Техподдержка (старт) | T21 | 18 | 10 | 716 | 726 | All Team
T23 | Сбор обратной связи | T22 | 19 | 5 | 726 | 731 | All Team
| ИТОГО ЧАСОВ: | 731 | ~18.3 нед.