## Лист1
Декомпозиция задачи на фазы | [5 empty] | Оценка предпочтительности
ID | Задача | Описание | Тип работы | Часы (оценка) |  | Задача | Арсений | Денис | Вадим
1 | Разработка Use Cases (12 шт.) | Детализировать 12 use cases для Library Management | Аналитика, документирование | 12 |  | 1. Use Cases | 5 | 4 | 3
2 | Оценка в COSMIC Function Points | Идентификация процессов, расчёт CFP | Метрики, технический анализ | 10 |  | 2. COSMIC FP | 3 | 5 | 4
3 | Расчёт Use Case Points (UCP) | Оценка UCP с факторами | Метрики, расчёты | 8 |  | 3. UCP | 4 | 3 | 5
4 | Экспертная оценка (Делфи/Покер) | Провести 3 раунда оценки трудозатрат | Фасилитация, экспертиза | 6 (включая митинги) |  | 4. Экспертная | 3 | 5 | 4
5 | Оценка User Stories | Декомпозиция UC на US, оценка в SP | Планирование, оценка | 14 |  | 5. User Stories | 4 | 3 | 5
6 | Сравнительный анализ методов | Сводная таблица, графики, визуализация | Аналитика | 10 |  | 6. Анализ | 5 | 4 | 3
7 | Выводы и рекомендации по MVP | Итоговая оценка, фичи MVP, сроки | Стратегия | 8 |  | 7. Выводы | 3 | 5 | 4
8 | Координация и отчёт | Организация фазы, финальный документ | Управление | 6 |  | 8. Координация | 4 | 3 | 5
|  |  | ИТОГО | ~74 часа
Индивидуальные предположения | [6 empty] | Экспертная оценка труда в часах
ID задачи | Название задачи | Арсений | Денис | Вадим | Выбор ответственного по предпочтениям |  | ID задачи | Название задачи | Арсений (ч) | Денис (ч) | Вадим (ч) | Средняя (ч) | Финальная оценка (ч)
1 | Use Cases | 5 | 4 | 3 | Арсений (высокое предпочтение) |  | 1 | Use Cases | 10 | 12 | 11 | 11 | 12
2 | COSMIC FP | 3 | 5 | 4 | Денис |  | 2 | COSMIC FP | 8 | 10 | 9 | 9 | 10
3 | UCP | 4 | 3 | 5 | Вадим |  | 3 | UCP | 7 | 8 | 8 | 7.7 | 8
4 | Экспертная оценка | 3 | 5 | 4 | Денис |  | 4 | Экспертная оценка | 5 | 6 | 6 | 5.7 | 6
5 | User Stories | 4 | 3 | 5 | Арсений (совместно с Вадимом) |  | 5 | User Stories | 12 | 14 | 13 | 13 | 14
6 | Сравнительный анализ | 5 | 4 | 3 | Вадим |  | 6 | Сравнительный анализ | 9 | 10 | 10 | 9.7 | 10
7 | Выводы и рекомендации | 3 | 5 | 4 | Денис |  | 7 | Выводы и рекомендации | 7 | 8 | 8 | 7.7 | 8
8 | Координация и отчёт | 4 | 3 | 5 | Арсений |  | 8 | Координация и отчёт | 5 | 6 | 6 | 5.7 | 6
ИТОГО предпочтений (сумма) | 31 | 32 | 33 | Оптимальное: макс. 96 (из 120 возможных) |  |  | ИТОГО | 63 | 74 | 71 | 69.5 | 74 часа на команду
План график работ |  |  |  |  | RACI Матрица
День | Основные задачи | Ответственные | Совместные активности |  | Задача | Responsible | Accountable | Consulted | Informed
1 | 1. Use Cases (начало) | Арсений | Обсуждение формата UC |  | 1. Use Cases | Арсений | Арсений | Денис+Вадим | Команда
2 | 1. Use Cases (окончание) | Арсений | Представление UC команде |  | 2. COSMIC FP | Денис | Денис | Арсений | Вадим
3 | 2. COSMIC FP | Денис | Консультация по процессам |  | 3. UCP | Вадим | Вадим | Денис | Арсений
4 | 3. UCP | Вадим | Подготовка к сессии |  | 4. Экспертная | Денис | Денис | Команда | -
5 | 4. Экспертная сессия | Денис | Проведение оценки (2 ч) |  | 5. User Stories | Арсений | Арсений | Вадим | Денис
6 | 5. User Stories (часть 1) | Арсений | Синхронизация результатов |  | 6. Анализ | Вадим | Вадим | Арсений+Денис | -
7 | 5. User Stories (часть 2) | Арсений | Митинг по итогам |  | 7. Выводы | Денис | Денис | Команда | -
8 | 6. Сравнительный анализ | Вадим | Сводка данных |  | 8. Координация | Арсений | Арсений | Команда | -
9 | 7. Выводы и рекомендации | Денис | Обсуждение выводов
10 | 8. Оформление отчёта | Арсений | Финальный митинг, сдача |  |  | Сводка по нагрузке
[6 empty] | Параметр | Арсений | Денис | Вадим
Контрольные точки | [5 empty] | Часы индивид. | 25 | 24 | 25
Контрольная точка | День | Ожидаемый результат | Ответственный |  |  | Часы совмест. | 3 | 3 | 3
КТ1 | 2 | Готовы все 12 UC | Арсений |  |  | Общая нагрузка | 28 | 27 | 28
КТ2 | 4 | Завершены COSMIC и UCP | Денис+Вадим |  |  | Количество задач | 3 | 3 | 2
КТ3 | 5 | Проведена экспертная сессия | Денис |  |  | Предпочтения (ср.) | 4 | 4.3 | 4
КТ4 | 7 | Оценены User Stories | Арсений
КТ5 | 10 | Согласованы выводы и отчёт | Команда |  |  | Митинги: | Легенда:
[6 empty] | Ежедневные стендапы (15 мин): статус | 1 — совсем не хочу/не могу | Постановка оптимизации: Максимизировать ∑ p_{ij} x_{ij} (предпочтения), где x_{ij}=1 если задача i - j.
Инструментарий команды | [5 empty] | Середина (день 5): прогресс | 3 — нейтрально/могу выполнить | Ограничения: ∑_j x_{ij}=1 (каждая задача - одному, кроме совместных); ∑_i t_i x_{ij} ≈ средняя нагрузка (24-25 ч/чел.); x_{ij}∈{0, 1}.
Категория | Инструмент | Назначение | Ответственный |  |  | Финал (день 10): согласование | 5 — очень хочу/моя специализация | Решение (PuLP/OpenSolver): Арсений: 1,5,8 (32 ч); Денис: 2,4,7 (24 ч); Вадим: 3,6 (18 ч, +совместные). Сумма предпочтений: 45.
Таск-трекер | Trello/Asana | Управление задачами | Арсений
Документация | Google Docs | UC, описания | Команда
Расчёты | Excel/Google Sheets | Метрики, таблицы | Денис
Коммуникация | Telegram/Zoom | Стендапы, обсуждения | Вадим
Хранение | Google Drive | Все файлы | Команда
Визуализация | Draw.io | Диаграммы UC | Арсений