## Use Cases
Итоговая оценка проекта |  |  |  | ID UC | Название Use Case | Актор | Цель | Основной сценарий
Трудозатраты MVP | 5.3 чел.-мес. | Средневзвешенное 4 методов |  | UC-01 | Добавить книгу в каталог | Библиотекарь | Добавить новую книгу | 1. Ввод данных (название и автор) 2. Загрузка обложки 3. Сохранение
Рекомендуемая оценка | 6.0 чел.-мес. | С запасом 15% на риски |  | UC-02 | Искать книгу | Пользователь | Найти книгу по критериям | 1. Ввод запроса 2. Просмотр результатов 3. Фильтры
Команда для разработки | 2 разработчика | Согласно распределению из Фазы 2 |  | UC-03 | Взять книгу | Пользователь | Зарегистрировать выдачу | 1. Выбор книги 2. Указание срока 3. Подтверждение
Срок MVP | 4.5 календарных месяца | 720 ч / 4.5 чел.-мес. (при 2 разработчиках) |  | UC-04 | Вернуть книгу | Пользователь | Зарегистрировать возврат | 1. Выбор книги 2. Подтверждение возврата
Бюджет (ориентировочно) | 750 000 р. | 4.5 мес. × 150 000 руб./мес. + overhead |  | UC-05 | Просроченные книги | Библиотекарь | Просмотреть список | 1. Открыть список 2. Фильтры по пользователям
|  |  |  | UC-06 | Уведомление о просрочке | Библиотекарь | Отправить напоминание | 1. Выбор пользователя 2. Отправка email/SMS
|  |  |  | UC-07 | Регистрация пользователя | Библиотекарь | Добавить нового юзера | 1. Ввод данных 2. Сохранение
Проверка соответствия результатам фазы 1 |  |  |  | UC-08 | История выдач | Пользователь | Просмотреть свою историю | 1. Открыть профиль 2. Просмотр списка
Критерий из Фазы 1 | Оценка в Фазе 1 | Результат в Фазе 3 | Соответствие | UC-09 | Обновить книгу | Библиотекарь | Изменить данные книги | 1. Выбор книги 2. Редактирование 3. Сохранение
Уровень конкуренции | Низкий (выгодно) | Средняя сложность (4.5 мес.) | Соответствует: ниша с низкой конкуренцией | UC-10 | Бронирование книги | Пользователь | Забронировать книгу | 1. Выбор книги 2. Подтверждение брони
Срок окупаемости | Низкий | 3-4 мес. разработки | Соответствует: быстрый запуск MVP | UC-11 | Отмена брони | Пользователь | Отменить бронь | 1. Выбор брони 2. Отмена
Кол-во клиентов | Высокое | 12 UC покрывают базовые нужды | Соответствует: потенциал роста | UC-12 | Отчёт по популярным книгам | Библиотекарь | Сгенерировать отчёт | 1. Выбор периода 2. Просмотр отчёта
Конкурентные преимущества | Высокие | Простая интеграция уведомлений | Соответствует: уникальность в уведомлениях

## Метрики
Процесс | Тип | Описание | Entries | Exits | Reads | Writes | CFP | Расшифровка
Добавить книгу | E | Ввод данных книги | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Тип | Расшифровка | Примеры
Искать книгу | R | Чтение каталога | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | E (Entry) | Ввод данных | Добавить книгу
Взять книгу | W | Запись выдачи | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | R (Read) | Чтение | Искать книгу
Вернуть книгу | W | Обновление статуса | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | W (Write) | Запись | Взять книгу
Просроченные | R | Чтение списка | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X (Exit) | Выход | Уведомление
Уведомление | X | Выход уведомления | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Регистрация | E | Ввод юзера | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | User Stories: Декомпозиция (48 US)
История | R | Чтение истории | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Пример: UC-01 -> US-01: Ввод названия (3 SP), US-02: Загрузка обложки (5 SP), итого 48 SP
Обновить книгу | E | Изменение данных | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Velocity: 20 SP/спринт (2 нед.), Спринтов: 2.4, Время: ~2.5 мес.
Бронирование | W | Запись брони | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Отмена брони | W | Удаление брони | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Отчёт | R | Генерация отчёта | 0 | 1 | 3 | 0 | 4
Итого CFP | 38
UCP Расчёт
UAW (Actors) | Библиотекарь=3, Пользователь=2, Итого UAW=5
UUCW (Use Cases) | Простые=4*5=20, Средние=6*10=60, Сложные=2*15=30, Итого UUCW=110
TCF (Technical) | 0.6 + 0.01*Sum(TFactor=35)=0.95
ECF (Environmental) | 0.5 + 0.005*Sum(EFactor=28)=0.64
UCP | (UAW + UUCW) * TCF * ECF ≈ 115 * 0.95 * 0.64 ≈ 70
Трудозатраты (20 ч/UCP) | 1400 ч
Экспертная оценка (Делфи)
Эксперт | Раунд 1 (чел.-мес.) | Раунд 2 | Раунд 3 | Комментарий
Арсений | 4.0 | 4.5 | 4.5 | Учтены базовые UC
Денис | 5.0 | 4.5 | 4.5 | Интеграция уведомлений добавляет сложность
Вадим | 4.0 | 4.0 | 4.5 | Средняя оценка
Среднее | 4.3 | 4.3 | 4.5 | Консенсус: 4.5 чел.-мес. (720 ч)

## Совместно
Экспертная оценка |  |  |  |  | Сравнительный анализ
Эксперт | Раунд 1 (ч.-мес.) | Раунд 2 (ч.-мес.) | Раунд 3 (ч.-мес.) | Комментарий | Метод | Метрика | Человеко-часы | Человеко-месяцы | Время при 2 чел. (мес.)
Арсений | 4 | 4.5 | 4.5 | Базовый функционал | COSMIC FP | 38 CFP | 608 | 3.8 | 3
Денис | 5 | 4.5 | 4.5 | Уведомления сложны | UCP | 70 UCP | 1400 | 8.75 | 4.4
Вадим | 4 | 4 | 4.5 | Средняя | Экспертная | Консенсус 4.5 | 720 | 4.5 | 2.8
Среднее | 4.3 | 4.3 | 4.5 | Консенсус 4.5 | User Stories | 48 SP | 384 | 2.4 | 2.5
Итог: 4.5 человеко-месяцев = 720 человеко-часов |  |  |  |  | Средневзвешенное |  | 778 | 4.86 | 3.2
Распределение работ на разработку |  |  |  |  | Вес: Экспертная 40%, COSMIC 30%, US 20%, UCP 10%
Этап разработки | Арсений (часы) | Денис (часы) | Вадим (часы) | Итого (часы)
Планирование | 30 | 20 | 10 | 60
Backend | 150 | 50 | 40 | 240
Frontend | 50 | 150 | 40 | 240
Интеграции | 60 | 50 | 20 | 130
Тестирование | 50 | 50 | 60 | 160
Документация | 20 | 30 | 20 | 70
Итого | 360 | 350 | 190 | 900 (округлено к 720 по оценке)