# Задание 3. Прогнозирование методом Монте-Карло

Цель: Освоить применение метода Монте-Карло для построения прогностической модели выполнения проекта в гибких методологиях.

Может понадобиться (для пишущих на Python):

- Для генерации случайных чисел по заданному закону распределения - генератор из библиотеки numpy https://numpy.org/doc/stable/reference/random/generator.html

- Для вычисления квантилей (процентилей):

  - numpy - https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.quantile.html

  - Средствами стандартной библиотеки - https://docs-python.ru/standart-library/modul-statistics-python/funktsija-quantiles-modulja-statistics/

- Для рисования графиков и гистограмм:

  - matplot - https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.show.html

  - pandas - https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.plot.html

- Сдвиг даты на нужное число единиц времени - прибавление timedelta из стандартной библиотеки - https://docs-python.ru/standart-library/modul-datetime-python/klass-timedelta-modulja-datetime/

## Задание

Проект будет выполняться по Agile, размер одного спринта (итерации) - 1 неделя. Имеется информация о скорости проектной команды за предыдущие спринты (в Story Points, выполненных за спринт), которую мы можем рассматривать как дискретное распределение случайной величины объема выполняемых за спринт работ.

## Вариант 1

Известна также текущая суммарная оценка в SP оставшейся работы из бэклога продукта. Обозначим ее P. В процессе выполнения проекта из-за неучтенных при планировании деталей, а также появления новых требований, изменений, переделок и прочего он неизменно будет увеличиваться. Пусть на основе исторических данных или мнений экспертов оценены масштабы его возможного расширения как коэффициент k (k >= 1). Тогда итоговый объем по результатам выполнения проекта = k * P. Оценка выражена в виде трёх точек: оптимистичного, наиболее вероятного и пессимистичного прогноза. Будем считать значение этого коэффициента случайной величиной, распределенной по треугольному закону.

Необходимо оценить, сколько спринтов вероятно понадобится для завершения проекта и к какому сроку он ориентировочно завершится (за дату начала принять дату выполнения работы, ответ дать с уровнем доверия 90%). Для этого необходимо провести множество симуляций. При каждом таком эксперименте случайным образом (в соответствии с треугольным распределением) определяется значение k, рассчитывается соответствующий итоговый объем бэклога, затем в цикле определяется объем выполненной за очередной спринт работы (взятием случайного значения из исторических данных), изменяется объем бэклога. И так до исчерпания всего бэклога. В результате каждого эксперимента получаем число спринтов. Для наглядности отобразите полученные данные на гистограмме. Рассчитайте значение квантиля для заданного уровня доверия (90%) - это и есть оценка общего числа спринтов. Исходя из этой оценки также определите соответствующую дату окончания проекта (исходя из длительности спринта в 14 дней).

Пример входных данных:

- Предыдущие спринты - [5, 11, 8, 7, 6, 8, 11]

- Объем бэклога - 100

- Оценки коэффициента увеличения объема бэклога - (1.2, 1.5, 3)

## Вариант 2

Задана конкретная дата (например, 10.02.24). Необходимо оценить объём работы (в SP), который команда вероятно успеет сделать к этому сроку (ответ дать с уровнем доверия 90%).

Для этого необходимо сперва оценить, сколько целых спринтов помещается в промежутке времени между началом проекта (допустим, 11.09.23) и указанной датой. Затем провести множество симуляций. При каждом таком эксперименте в цикле по спринтам случайным образом определяется объем выполненной работы (взятием случайного значения из исторических данных) и накапливается суммарное значение. В результате каждого эксперимента получаем суммарный объем. Для наглядности отобразите полученные данные на гистограмме. Рассчитайте значение квантиля для заданного уровня доверия (100% - 90% = 10%) - это и есть искомая оценка.

Пример входных данных:

- Предыдущие спринты - [5, 11, 8, 7, 6, 8, 11]

- Интересующая дата - 10.02.24